## Slide 1
تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2030-2015
الرباط، 15 مارس 2016

## Slide 2
محتوى العرض
1
تنزيل المشاريع الاستراتيجية
ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع
3
2
آليات القيادة والتتبع

## Slide 3
محتوى العرض
1
تنزيل المشاريع الاستراتيجية
ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع
3
2
آليات القيادة والتتبع

## Slide 4
قراءة معمقة للتقرير الاستراتيجي
استخلاص جميع التدابير المتضمنة فيه مع:
تحديد المدى الزمني المقترح لإنجازها؛
تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذها.
تحليل التدابير المستخلصة عبر:
فرز الأهداف المسطرة عن التدابير؛
تدقيق التدابير ذات الطابع الإجرائي.
تحليل التدابير المستخلصة
تجميع الأهداف الخاصة وترجمتها إلى مشاريع
معايير تحديد المشاريع:
انسجام الأهداف الخاصة بكل مشروع؛
تقليص عدد المشاريع؛
حجم المشاريع متحكم فيه؛
التمكن من تحديد المسؤوليات بالنسبة لكل مشروع؛
سهولة تتبع، قيادة وتقييم المشاريع.
ترجمة الرؤية الاستراتيجية الى مشاريع
التأطير المالي
4 فصول /23 رافعة
26 مشروع
دراسة فرضيات التنفيذ
الأهداف الكمية والنوعية؛
تطور المؤشرات في أفق 2030؛
الإنعكاسات المالية لتنفيذ مشاريع الرؤية الاستراتيجية.
منهجية العمل

## Slide 5
المجال الرابع: الحكامة وتدبير التغيير
المجال الأول: الإنصاف وتكافؤ الفرص
8 مشاريع
المجال الثاني: الجودة للجميع
المجال الثالث: الارتقاء بالفرد والمجتمع
7 مشاريع
7 مشاريع
4 مشاريع
4 مجالات /26 مشروع
ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع

## Slide 6
محتوى العرض
1
تنزيل المشاريع الاستراتيجية
ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع
3
2
آليات القيادة والتتبع

## Slide 7
المرجع: مواد الرؤية الاستراتيجية | المشاريع
المادة 2 – المادة 3 – المادة 8 | المشروع 1: تحقيق تكافؤ فرص ولوج التربية والتعليم والتكوين
المادة 9 – المادة 128 | المشروع 2: تعميم التعليم الأولي
المادة 9 | المشروع 3 : تأهيل مؤسسات التعليم الأولي القائمة
المادة 10- المادة 11 | المشروع 4: تطوير التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص
المادة 12 - المادة 13 - المادة 14 - المادة 4 | المشروع 5: ضمان تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، أو في وضعيات خاصة
المادة 28 | المشروع 6: التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين
المادة 29 | المشروع 7: تحسين جدوى وجاذبية المدرسة
المادة 32- المادة 33- المادة 34 - المادة 35 - المادة 36 - المادة 37 - المادة 38 - المادة 39 - المادة 40 | المشروع 8: الارتقاء بالتعليم الخصوصي
المجال الأول: الإنصاف وتكافؤ الفرص

## Slide 8
المرجع: مواد الرؤية الاستراتيجية | المشاريع
المادة 9 - المادة 41 – المادة 43 – المادة 44– المادة 47 –المادة 48 - المادة 49 – المادة 50– المادة 55 – المادة 56– المادة 58 | المشروع 9 : الارتقاء بالتكوين الأساس والتكوين المستمر
المادة 41 – المادة 59 – المادة 60 – المادة 61 - المادة 63 – المادة 64 | المشروع 10: تدبير ناجع للمسار المهني
المادة 65– المادة 66 | المشروع 11: إرساء هيكلة جديدة لمكونات المدرسة المغربية
المادة 67– المادة 68 - المادة 69– المادة 70–المادة 71– –المادة 72–المادة 73 – المادة 74– المادة 75 – المادة 76 – المادة 77 - المادة 78– المادة 79 - المادة 128 | المشروع 12: تجديد النموذج البيداغوجي القائم
المادة 66 –المادة 79–المادة 80–المادة 81– المادة 82– المادة 83 | المشروع 13: إصلاح شامل لمنظومة التقييم والامتحانات والتوجيه التربوي والمهني
المادة 84– المادة 85––المادة 87–المادة 128 | المشروع 14: التمكن من اللغات
المادة 51– المادة 72 - المادة 88– المادة 107 - المادة 110 | المشروع 15: النهوض بالبحث التربوي
المجال الثاني: الجودة للجميع

## Slide 9
المرجع: مواد الرؤية الاستراتيجية | المشاريع
المادة 15 – المادة 66 – المادة 96– المادة 102 | المشروع 16: تعزيز الإندماج في سوق الشغل
المادة 99– المادة 100 | المشروع 17 : الإدماج الفعلي للثقافة في المدرسة المغربية
المادة 66– المادة 101 | المشروع 18 : تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية
المادة 102 | المشروع 19 : إرساء استراتيجية التعلم مدى الحياة
المادة 6 – المادة 7 - المادة 21– المادة 22– المادة 23 - المادة 24– المادة 25 - المادة 26– المادة 29 | المشروع 20 : الرفع من نجاعة التربية غير النظامية
المادة 105 | المشروع 21 : إدماج تكنولوجبا الإعلام والاتصال في المدرسة
المادة 108– المادة 109 | المشروع 22: حفز النبوغ والتفوق بالمدرسة المغربية
المجال الثالث: الارتقاء بالفرد والمجتمع

## Slide 10
المجال الرابع: الحكامة وتدبير التغيير
المرجع: مواد الرؤية الاستراتيجية | المشاريع
المادة 92– المادة 112 - المادة 113 –المادة 114 – المادة 115– المادة 116 – المادة 117 – المادة 118– المادة 119– المادة 120– المادة121 – المادة 122 | المشروع 23 : تعزيز تعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية
المادة 124– المادة 125 – المادة 128– المادة 123 – المادة 130 | المشروع 24 : مأسسة التعاقد والمواكبة والتقييم حول المدرسة المغربية
المادة 89– المادة 90– المادة 91– المادة 94 – المادة 95 - المادة 131– المادة 132– المادة 133– المادة 134 | المشروع 25: تطوير الحكامة والريادة وقدرات التدبير
المادة 92– المادة 93 | المشروع 26: تقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين

## Slide 11
التدابير ذات الأولوية
12 مشروع
14 مشروع
26 مشروع
تنزيل المشاريع الاستراتيجية
المدى القريب: 3 سنوات
المدى المتوسط: 6 سنوات
المدى البعيد: ما يفوق 6 سنوات
تفعيل المشاريع الاستراتيجية عبر مخططات تمكن من التقييم المنتظم للرؤية الاستراتيجية

## Slide 12
5 تدابير
5 مشاريع
مجال 1 8 مشاريع
التدابير ذات الأولوية | مشاريع الرؤية الاستراتيجية
تدبير 12: توسيع العرض المدرسي | المشروع 1: تحقيق تكافؤ فرص ولوج التربية والتعليم والتكوين
تدبير 14: التعليم الأولي | المشروع 2: تعميم التعليم الأولي
تدبير 11: تأهيل المؤسسات التعليمية | المشروع 6: التأهيل المندمج لمؤسسات التربية والتكوين
تدبير 9.2 : مراكز الرياضة | المشروع 7: تحسين جدوى وجاذبية المدرسة
تدبير 13: المدارس الشريكة | المشروع 8: الارتقاء بالتعليم الخصوصي
8 تدابير
5 مشاريع
مجال 2 7 مشاريع
التدابير ذات الأولوية | مشاريع الرؤية الاستراتيجية
تدبير 15: المصاحبة والتكوين عبر الممارسة تدبير 16: الرفع من جودة التكوين الأساس للمدرسين | المشروع 9 : الارتقاء بالتكوين الأساس والتكوين المستمر
تدبير 19: النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية | المشروع 10: تدبير ناجع للمسار المهني
تدبير 1: مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي | المشروع 12: تجديد النموذج البيداغوجي القائم
تدبير 2: عتبات الانتقال بين الأسلاك تدبير 8: تطوير منظومة التوجيه المدرسي والمهني | المشروع 13: إصلاح شامل لمنظومة التقييم والامتحانات والتوجيه التربوي والمهني
تدبير 3: تقوية اللغات الأجنبية بالثانوي الاعدادي وتغيير نموذج التعلم تدبير 4: المسالك الدولية للباكالوريا المغربية | المشروع 14: التمكن من اللغات
توطين التدابير ذات الأولوية ضمن المشاريع الاستراتيجية

## Slide 13
6 تدابير
3 مشاريع
مجال 3 7 مشاريع
التدابير ذات الأولوية | مشاريع الرؤية الاستراتيجية
تدبير 5: مسار اكتشاف المهن تدبير 6: المسار المهني بالثانوي الاعدادي تدبير 7: الباكالوريا المهنية تدبير 10: المقاولة وروح المبادرة | المشروع 16: تعزيز الإندماج في سوق الشغل
تدبير 1.9: مؤسسات التفتح باللغات والأنشطة الثقافية والفنية | المشروع 17 : الإدماج الفعلي للثقافة في المدرسة المغربية
تدبير 20: النزاهة في المدرسة والقيم | المشروع 18 : تعزيز قيم المواطنة والديمقراطية والمساواة بين الجنسين في المنظومة التربوية
تدبيرين
1 مشروع
مجال 4 4 مشاريع
التدابير ذات الأولوية | مشاريع الرؤية الاستراتيجية
تدبير 17: تدبير المؤسسات التعليمية تدبير 18: اللامركزية الفعلية | المشروع 25: تطوير الحكامة والريادة وقدرات التدبير
توطين التدابير ذات الأولوية ضمن المشاريع الاستراتيجية

## Slide 14
تكييف آليات التنزيل والقيادة
تعتبر التدابير ذات الأولوية بمثابة شروع فعلي في تنزيل الرؤية الاستراتيجية على المدى القصير؛
تمت أجرأة هذه التدابير على مختلف المستويات المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية (عدة تأطيرية مرجعية، فرق عمل، آلية للقيادة والتتبع، ...)؛
يتم العمل على تدقيق وملاءمة آليات التنزيل والقيادة والتتبع، وإعادة إرساء فرق المشاريع، لكي تستجيب لمتطلبات التنزيل الشامل والمندمج للرؤية الاستراتيجية (المشاريع الستة والعشرين)، ولمستجدات التقسيم الجهوي للمملكة؛
سيتم العمل على تعزيز القدرات التدبيرية لفرق المشاريع، للرفع من فعالية ونجاعة وجودة تدخلاتها.

## Slide 15
محتوى العرض
1
تنزيل المشاريع الاستراتيجية
ترجمة الرؤية الاستراتيجية إلى مشاريع
3
2
آليات القيادة والتتبع

## Slide 16
مساطر التتبع
مسك المعطيات والمصادقة
أدوات التتبع
لوحات القيادة العملية والميزانياتية
مؤشرات التتبع
مركزي-جهوي-إقليمي
التنظيم
قيادة وتدبير وتتبع المشاريع
وحدة معلوماتية لتتبع المشاريع
4 مكونات + وحدة معلوماتية لتتبع المشاريع
آليات القيادة والتتبع

## Slide 17
شكرا على حسن تتبعكم